## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92
Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE EM MADEIRA DE LEI, SERÃO CONSTRUÍDO 7,30m(SETE METROS E TRINTA CENTIMETROS) METROS LINEARES DE PONTE DE MADEIRA NO ATERRO DA ESTRADA SANTA MARIA DO COCAL NO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA-PA. | [5 empty] | PRAZO: | BDI: | FONTE: SINAPI 07/2022;/desonerado
ENDEREÇO: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA | [5 empty] | 02 meses | 27.4% | SEDOP 04/2022; ORSE: 04/2022
LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA: 1° 0'54.27"S 46°57'37.14"O ).
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR BDI (R$) | V.Unit. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
PONTE (8,00x4,20)- ESTRADA DO BRAÇO GRANDE LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA 1°15'29.0"S e 47°04'44.8"O
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 | 11340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m² | 6 | 176.27 | 48.293 | 224.563 | 1347.38
Subtotal item 1 | [8 empty] | 1347.38
2.1 | INFRAESTRUTURA PILARES, LONGARINAS E TRANSVERSINAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (30x30 cm comprimento variado)
2.2.1 | COMP. | SINAPI | PILAR EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | m³ | 6.48 | 3210.406 | 879.5607 | 4089.9667 | 26502.9843
2.2.2 | 89843 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. | CHP | 36 | 222.06 | 60.8382 | 282.8982 | 10184.3344
2.2.3 | COMP. | SINAPI | TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.378 | 2376.177 | 651.0055 | 3027.1825 | 1144.275
2.2.4 | COMP. | SINAPI | LONGARINA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 2.628 | 2376.177 | 651.0055 | 3027.1825 | 7955.4356
Subtotal item 2 | [8 empty] | 45787.0293
3.1 | SUPERRESTRUTURA (TABULEIRO 12x6,5cm, ROLANTE 30x6cm e GUARADA RODA 30x30cm).
3.1.2 | COMP. | SINAPI | TABULEIRO PEÇA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (4,20x0,15x0,07). | m³ | 1.76 | 2431.239 | 666.0909 | 3097.3299 | 5451.3007
3.2.3 | COMP. | SINAPI | ROLANTE PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m² | 0.1533 | 46.5 | 12.7397 | 59.2397 | 9.0814
3.3.4 | COMP. | SINAPI | GUARDA-RODA PEÇA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (4,00x0,30x0,30). | m³ | 1.314 | 1035.092 | 283.586 | 1318.678 | 1732.7429
Subtotal item 3 | [8 empty] | 7193.125
4.1 | GUARDA-CORPO |  | GUARDA-CORPO | [5 empty] | 1006.7727
4.1.2 | COMP. | SINAPI | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,12x0,06x comp. variado). | m³ | 0.3144 | 2513.559 | 688.6443 | 3202.2033 | 1006.7727
Subtotal item 4 | [8 empty] | 1006.7727
5.1 | ALA DE CONTENÇÃO
5.1.2 | COMP. | SINAPI | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,15x0,07x 2,00). | m³ | 0 | 2540.999 | 696.1621 | 3237.1611 | 0
5.1.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 0 | 73.57 | 20.1561 | 93.7261 | 0
Subtotal item 5 | [8 empty] | 0
6.1 | CABECEIRA
6.1.2 | COMP. | SINAPI | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,15x0,07x 4,40). | m³ | 0.2646 | 2431.239 | 666.0909 | 3097.3299 | 819.5535
6.1.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 0 | 73.57 | 20.1561 | 93.7261 | 0
Subtotal item 6 | [8 empty] | 819.5535
7.1 | PINTURA GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA
7.1.2 | 100741 | SINAPI | PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS | m² | 20.16 | 18.92 | 5.1835 | 24.1035 | 485.9275
Subtotal item 7 | [8 empty] | 485.9275
VALOR SUB TOTAL | [8 empty] | 56639.7881
Tracuateua-PA/05/2023
__________________________________________________
JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA
__________________________________________________________________
________________________________________________
Marcus Túlio de Alencar Araripe Souza
Eng. Civil / CREA: 1516796250

## QCI (hidden)
Prefeitura Municipal de Tracuateua-Pa
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ: 01.612.999/0001-92 Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Item | Discriminação | Total | Recurso Próprio
|  | (R$) | (R$)
1 | SERVIÇO PRELIMINAR |  | 0
2 | 0 |  | 0
3 |  |  | 0
4 | #REF! |  | 0
5 | #REF! |  | 0
6 | #REF! |  | 0
7 | #REF! |  | 0
8 | #REF! |  | 0
9 | #REF! |  | 0
TOTAL |  | 0 | 0
___________________________________________________________________________________
José Braulio da Costa
Prefeito Municipal de Tracuateua-PA

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92
Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE EM MADEIRA DE LEI, SERÃO CONSTRUÍDO 7,30m(SETE METROS E TRINTA CENTIMETROS) METROS LINEARES DE PONTE DE MADEIRA NO ATERRO DA ESTRADA SANTA MARIA DO COCAL NO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA-PA. |  |  |  | PRAZO: | BDI: | FONTE:SINAPI 07/2022
ENDEREÇO: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA |  |  |  | 02 meses | 27.4% | SEDOP 04/2022; ORSE: 04/2022 |  | 27.4%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
Item | Fonte | Código | Descrição | Und m² | Quant. | Valor Unit | Total
1 | PILARES EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
| ORSE | 8693 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 1 | 3016.87 | 3016.87 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 15.35 | 49.12
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 3.2 | 12.09 | 38.688
| SINAPI | 88307 | OPERADOOPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | H | 3.2 | 20.94 | 67.008
| SINAPI | 00041084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | H | 3.2 | 12.1 | 38.72
| Subtotal item 1 | [5 empty] | 3210.406
2 | TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
| ORSE | 8693 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.7 | 3016.87 | 2111.809 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 15.35 | 49.12
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 3.2 | 12.09 | 38.688
| SINAPI | 00000428 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA. | UND | 8 | 22.07 | 176.56
| Subtotal item 2 | [5 empty] | 2376.177
3 | LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
| ORSE | 8693 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.7 | 3016.87 | 2111.809 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 15.35 | 49.12
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 3.2 | 12.09 | 38.688
| SINAPI | 00000428 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA. | UND | 8 | 22.07 | 176.56
| Subtotal item 3 | [5 empty] | 2376.177
4 | TABULEIRO EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
| ORSE | 8693 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.7 | 3016.87 | 2111.809 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 15.35 | 153.5
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 10 | 12.09 | 120.9
| SINAPI | 00040568 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Kg | 3 | 15.01 | 45.03
| Subtotal item 4 | [5 empty] | 2431.239
5 | ROLANTE (DESLIZANTE) EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M
| SINAPI | 00035273 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | M | 0.7 | 42.54 | 29.778 | M
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.35 | 7.675 | EQUIVALENTE DA REGIAO
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.5 | 12.09 | 6.045
| SINAPI | 00040568 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Kg | 0.2 | 15.01 | 3.002
| Subtotal item 5 | [5 empty] | 46.5
GUARDA-RODA EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
6 | SINAPI | 00003997 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.7 | 0 | 0 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.55 | 15.35 | 85.1925
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 5.55 | 12.09 | 67.0995
| SINAPI | 00000428 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA. | UND | 40 | 22.07 | 882.8
| Subtotal item 6 | [5 empty] | 1035.092
7 | GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
| ORSE | 8693 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.7 | 3016.87 | 2111.809 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 15.35 | 199.55
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 13 | 12.09 | 157.17
| SINAPI | 00005062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Kg | 3 | 15.01 | 45.03
| Subtotal item 7 | [5 empty] | 2513.559
8 | ALA EM MADEIRA DE LEI ESPÉCIE MAÇARAMDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO/M³
| ORSE | 8693 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. | m³ | 0.7 | 3016.87 | 2111.809 | 2579.52
| SINAPI | 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 | 15.35 | 214.9
| SINAPI | 00006117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 14 | 12.09 | 169.26
| SINAPI | 00005062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Kg | 3 | 15.01 | 45.03
| Subtotal item 8 | [5 empty] | 2540.999
Tracuateua-PA/05/2023
_________________________________________________
Marcus Túlio de Alencar Araripe Souza
ENG.CIVILCREA-1516796250

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92
Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE EM MADEIRA DE LEI, SERÃO CONSTRUÍDO 7,30m(SETE METROS E TRINTA CENTIMETROS) METROS LINEARES DE PONTE DE MADEIRA NO ATERRO DA ESTRADA SANTA MARIA DO COCAL NO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA-PA. |  |  | Data Base: | 08/2022
Município: Tracuateua - Pará |  |  | BDI: | 27.4%
ENDEREÇO: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA
Resp. Técnico: Engenheiro Civil Marcus Túlio de A.A Souza
PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | MIN | MED | MAX |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Item | Parcela do BDI |  |  |  | MIN | MED | MAX |  | DESCRIÇÃO DOS ITENS | PERCENTUAL | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3.1% | 3.5% | 4% | 5.5% |  | Administração Central (AC) | 4.01% | Administração Central (AC) | 3.1% | 4.01% | 4.67%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.29% | 0.8% | 0.8% | 1% |  | Seguro e Garantia (S + G) | 0.74% | Seguro e Garantia (S + G) | 0.29% | 0.4% | 0.74%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.3% | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Taxa de Risco (R) | 0.97% | Risco (R) | 0.3% | 0.56% | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 1.01% | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | Bonificação / Lucro Bruto (B) | 1.21% | Despesas Financeiras (DF) | 1.01% | 1.11% | 1.21%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 5.64% | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | Impostos | 5.59% | Lucro (L) | 5.64% | 7.3% | 8.69%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15% |  |  |  |  | PIS | 0.65% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
[9 empty] | COFINS | 3%
Item | Impostos | [7 empty] | ISSQN | 2%
6.1 | ISS |  |  | 5% |  |  |  |  | CPRB | 4.5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65% |  |  |  |  | Total de Impostos (I) | 10.15%
6.3 | COFINS |  |  | 3% |  |  |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.97%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  | Total Impostos = |  | 13.15%
[9 empty] | BDI (%) = (((1+AC+S+G+R) x (1+F) x (1+B) ) - 1 ) x 100 | 20.24%
Fórmula para o cálculo de BDI | [8 empty] | (1- I)
27.4%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93. | [8 empty] | Obs.: Conforme legislação municipal:
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumoo percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei. | [8 empty] | Base de cálculo do ISS | 40%
[9 empty] | Alíquota do ISS | 5%
Tracuateua-PA/05/2023
________________________________________________
Marcus Túlio de Alencar Araripe Souza
Eng. Civil / CREA: 1516796250 | [8 empty] | ________________________________
Marcus Túlio de A.A Souza
Engenheiro Civil
CREA: 1516796250
Construção de Rodovias e Ferrovias
[7 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[7 empty] | Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[7 empty] | Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[7 empty] | Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[7 empty] | Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[7 empty] | Lucro (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[7 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica

## CRONOG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92
Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE EM MADEIRA DE LEI, SERÃO CONSTRUÍDO 7,30m(SETE METROS E TRINTA CENTIMETROS) METROS LINEARES DE PONTE DE MADEIRA NO ATERRO DA ESTRADA SANTA MARIA DO COCAL NO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA-PA.
LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA: 1° 0'54.27"S 46°57'37.14"O ).
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR R$ | % | 1° MÊS | 2° MÊS | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1347.38 | 2.379% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 1347.38 | 0 | 1347.38
2 | INFRAESTRUTURA PILARES, LONGARINAS E TRANSVERSINAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (30x30 cm comprimento variado) | 45787.0293 | 80.84% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 22893.5147 | 22893.5147 | 45787.0293
3 | SUPERRESTRUTURA (TABULEIRO 12x6,5cm, ROLANTE 30x6cm e GUARADA RODA 30x30cm). | 7193.125 | 12.7% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 3596.5625 | 3596.5625 | 7193.125
4 | GUARDA-CORPO | 1006.7727 | 1.778% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 503.3864 | 503.3864 | 1006.7727
5 | ALA DE CONTENÇÃO | 0 | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | CABECEIRA | 819.5535 | 1.447% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 409.7767 | 409.7767 | 819.5535
7 | PINTURA GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA | 485.9275 | 0.8579% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 242.9637 | 242.9637 | 242.9637
8 | #REF! | 0 | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES |  | 56639.7881 | 100% | 28993.584 | 27646.204 | 56639.7881
ACUMULADO (%) |  |  |  | 51.1894 | 48.8106 | 100%
PARCIAIS ACUMULADAS |  |  |  | 28993.584 | 27646.204 | 56639.7881
PERCENTUAIS ACUMULADO (%) |  |  |  | 50% | 50% | 100%
Tracuateua-PA/05/2023
_______________________________________________
Marcus Túlio de Alencar Araripe Souza
Eng. Civil / CREA: 1516796250

## MEM. CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE EM MADEIRA DE LEI, SERÃO CONSTRUÍDO 7,30m(SETE METROS E TRINTA CENTIMETROS) METROS LINEARES DE PONTE DE MADEIRA NO ATERRO DA ESTRADA SANTA MARIA DO COCAL NO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA-PA.
ENDEREÇO: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA: 0°57'39.78"S 46°55'27.30"O).
MEMORIA DE CÁLCULO
PONTE-8,50 m
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
| VARIÁVEIS | DIMENSÕES | UNIDADE
| ALTURA | 2 | m
| LARGURA (L) | 3 | m
| ÁREA TOTAL (St) | 6 | m²
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | PILAR EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 6 | m
| LADO-(A) |  | 0.3 | m
| LADO-(B) |  | 0.3 | m
| Nº DE PILARES (ESTACAS) |  | 12 | und
| VOLUME |  | 6.48 | m³
1.2.2 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| HORA TRABALHADA |  | 14 | H
| Nº DE PILARES (ESTACAS) |  | 14 | und
| HORA |  | 36 | H
1.2.3 | TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 4.2 | m
| LADO-(A) |  | 0.3 | m
| LADO-(B) |  | 0.3 | m
| Nº DE PILARES (ESTACAS) |  | 1 | und
| VOLUME |  | 0.378 | m³
1.2.4 | LONGARINA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 7.3 | m
| LADO-(A) |  | 0.3 | m
| LADO-(B) |  | 0.3 | m
| Nº DE PILARES (ESTACAS) |  | 4 | und
| VOLUME |  | 2.628 | m³
1.3 | SUPERRESTRUTURA (TABULEIRO 12x6,5cm, ROLANTE 30x6cm e GUARADA RODA 30x30cm).
1.3.1 | TABULEIRO PEÇA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (4,40x0,15x0,07).
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 4.2 | m
| LARGURA |  | 0.15 | m
| ESPESSURA |  | 0.07 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 35 | und
| VOLUME |  | 1.5435 | m³
1.3.2 | ROLANTE PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM VERMELHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 7.3 | m
| LARGURA |  | 0.3 | m
| ESPESSURA |  | 0.07 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 4 | und
| METRO |  | 0.1533 | m³
1.3.3 | GUARDA-RODA PEÇA EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (4,00x0,30x0,30).
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 7.3 | m
| LARGURA |  | 0.3 | m
| ESPESSURA |  | 0.3 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 2 | und
| VOLUME |  | 1.314 | m³
1.4 | GUARDA-CORPO
1.4.1 | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,12x0,07x8,5,00).
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 7.3 | m
| LARGURA |  | 0.12 | m
| ESPESSURA |  | 0.07 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 4 | und
| VOLUME |  | 0.24528 | m³
1.4.2 | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,12x0,06x1,60).
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 1.6 | m
| LARGURA |  | 0.12 | m
| ESPESSURA |  | 0.06 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 6 | und
| VOLUME |  | 0.06912 | m³
| VOLUME TOTAL |  | 0.3144 | m³
1.5 | ALA DE CONTENÇÃO h= 2,70 m
1.5.1 | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,15x0,07x 2,00).
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 0 | m
| LARGURA |  | 0 | m
| ESPESSURA |  | 0 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 0 | und
| Nº DE ALAS |  | 0 | und
| VOLUME |  | 0 | m³
1.5.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| ÁREA DE ATERRO |  | 0 | m²
| ALTURA |  | 1.5 | m
| Nº DE ALAS |  | 4 | und
| VOLUME |  | 0 | m³
1.6 | CABECEIRA
1.6.1 | PEÇAS EM MADEIRA DE LEI DE MAÇARANDUBA, ANGELIM VERMELHO, PIQUIÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (0,15x0,07x 4,20).
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 4.2 | m
| LARGURA |  | 0.15 | m
| ESPESSURA |  | 0.07 | m
| Nº DE PEÇAS |  | 3 | und
| Nº DE CABECEIRA |  | 2 | und
| VOLUME |  | 0.2646 | m³
1.6.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÃNIZADA.
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 0 | m
| LARGURA |  | 1.2 | m
| ALTURA |  | 1.5 | m
| Nº DE CABECEIRA |  | 2 | und
| VOLUME |  | 0 | m³
1.7 | PINTURA GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA
1.7.1 | PINTURA GUARDA-RODA
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 7.3 | m
| LARGURA |  | 0.3 | m
| ALTURA |  | 0.3 | m
| Nº DE LADOS |  | 4 | und
| ÁREA |  | 17.52 | m²
1.7.2 | PINTURA GUARDA-CORPO
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE
| COMPRIMENTO |  | 7.3 | m
| LARGURA |  | 0.12 | m | Tracuateua-PA/05/2023
| ALTURA |  | 0.06 | m
| Nº DE LADOS |  | 4 | und
| ÁREA |  | 5.256 | m²
| ÁREA TOTAL |  | 22.776 | m²
1.8 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
1.8.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA
| VARIÁVEIS |  | DIMENSÕES | UNIDADE | ______________________________________________
| COMPRIMENTO |  | 8.5 | m | Marcus Túlio de Alencar Araripe Souza
| LARGURA |  | 4.2 | m | Eng. Civil / CREA: 1516796250
| ÁREA |  | 35.7 | m²

## Planilha2
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tracuateua
PONTE DO ATERRO DA ESTRADA SANTA MARIA DO COCAL
ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADOS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTA % |  | MENSALISTA %
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos |  | 16.8% |  | 16.8%
A.1 | INSS | 0% |  | 0%
A.2 | SESI | 1.5% |  | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% |  | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% |  | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% |  | 0.6%
A.6 | Salario-Educação | 2.5% |  | 2.5%
A.7 | Seguro contra Acidentes | 3% |  | 3%
A.8 | FGTS | 8% |  | 8%
A.9 | SECONCI | 0% |  | 0%
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A |  | 48.97% |  | 19.08%
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 18.14% |  | 0%
| Feriados | 4.16% |  | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.93% |  | 0.69%
B.4 | 13o. Salario | 11.1% |  | 8.33%
B.3 | Licença-paternidade | 0.07% |  | 0.06%
B.5 | Faltas justificadas/greves/ | 0.74% |  | 0.56%
B.5 | Dias de chuva | 2.83% |  | 0%
B.5 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% |  | 0.09%
B.6 | Férias Gozadas | 10.86% |  | 9.33%
B.7 | Salario Maternidade | 0.03% |  | 0.02%
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A |  | 15.26% |  | 8.57%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.45% |  | 4%
C.3 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% |  | 0.16%
C.2 | Ferias idenizadas | 3% |  | 1.39%
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa =0,4 x (A2 x B) | 5.04% |  | 2.5%
C.4 | Indenização adicional | 0.6% |  | 0.52%
D. | Taxas das reincidencias |  | 6.45% |  | 3.49%
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 5.9% |  | 3%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre C.3 | 0.55% |  | 0.49%
|  |  | 87.48% |  | 47.94%
Tracuateua-PA/05/2023
_______________________________
Marcus Túlio de A.A Souza
Engenheiro civil/PMT
CREA-PA/1516796250

## Planilha1 (hidden)
DOTAÇÃO |  | DOTAÇÃO INICIAL | SALDO DA DOTAÇÃO | DOTAÇÃO BLOQUEADA | DOTAÇÃO DISPONÍVEL
15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6599558 | 6228351.83 | 0 | 6228351.83
17000000 | OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO | 7045020 | 7045020 | 0 | 7045020
17010000 | OUTROS CONVENIOS DO ESTADO | 3986806 | 3986806 | 0 | 3986806
17490050 | CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRÉ-SAL | 600000 | 600000 | 0 | 600000
17500000 | CIDE | 125000 | 125000 | 0 | 125000
17510000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 200000 | 200000 | 0 | 200000
TOTAL Sec. DE INFRAESTRUTURA e TRANSPORTE |  | 18556384 | 18185177.83 | 0 | 18185177.83